## Tabelle1
| Gemeinsam | Anne | Jacque | Conny | Leonie | Meilensteine
Woche 25 | Ideenfindung Aufgabenverteilung Verantwortlichkeiten | Risiken | Meilensteine | Skizzen Stroyboard | Planungs-präsentation
Woche 26 Woche 27 Woche 28 Woche 29 Woche 30 Woche 31 |  | Informations-sammlung Figurenbewegung/ Steuerung | Informations-sammlung Würfel/ Rotation | Informations-sammlung Gegenstände/ Hindernisse zufallsgeneriert | Informations-sammlung Effekte/ Material
Woche 32 |  | Codebeispiele | erstes Modell Rotation | einzelne Modelle | konkrete Codebeispiele/ Optik
Woche 33 Woche 34 | Zusammenführung
erster Testdurchlauf/ funktionierende Zusammenführung
Woche 35 | Fehler beseitigen/ Verbesserungen | Kamera & Steuerung, Texturen | Würfel Textur und Beschaffenheit | Modellierung/ Variationen der Hinternisse | Effekte/ Optik der Szene hinzufügen
Woche 36 | Fehler beseitigen/ Verbesserungen | Blenderelemente | Kollision | Hauptmenü-Gestaltung | Übersicht während des Spiels/ Ende durch verbrauchte Leben
fertige Erstellung
Woche 37 | Fertig oder Erweiterung? | Probleme/ Verbesserungen | Probleme/ Verbesserungen | Probleme/ Verbesserungen | Probleme/ Verbesserungen
Woche 38 | letzte Überarbeitung/ finale Präsentation | Überprüfung funktionierende Steuerung | Überprüfung funktionierende Kollision | Überprüfung Hindernisse zufallsgeneriert | Überprüfung funktionierende Optik und Beenden des Spiels
23.06. | [5 empty] | späteste Abgabe